## 使い方
12月
処理名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
■データ関連
所持キャラデータの作成 | 2 | 2
所持キャラデータの並び替え処理 |  |  | 3
キャラデータのレベル処理 |  |  |  | 1
経験値によるレベルアップの仕組み |  |  |  |  | 1 | 1
■キャラ関連
戦闘中のキャラ画像表示 | [10 empty] | 1
戦闘中のキャラ画像アニメーション | [9 empty] | 1
■マップ関連
マップデータからのマップ描画 | [6 empty] | 1 | 1
洞窟などへ移動する処理 | [8 empty] | 1
使い方
１．ゲームの要素を洗い出して、作業内容の列に追加する - 「データ関連」「キャラ関連」「マップ関連」といったように作業を大項目で分ける - 大項目の下に、関連する作業を書いていく ２．日付のセルに予定を記入する 日付側のセルは 1を入力すると青色に 2を入力すると灰色に 3を入力すると赤色に 塗りつぶされる。 - これからの予定を青色で塗る。 - 作業が完了した予定は灰色に塗る。処理名のセルも灰色で塗る。 - 間に合わなかった処理は赤色に塗る。処理名のセルも赤色で塗る。 ３．行程表を毎日更新する 行程表を毎日更新して、予定に遅れが無いか確認する。 必要な処理が発生したら、処理名のところに追加し、予定を立て直す。

## スケジュール表
個人作品スケジュール | 本日は | 2025-10-05 23:35 |  |  | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月
暦・行事 | 西暦が変わる場合は西暦から入力してください。 ※新しい列を追加すると動作しません | [32 empty] | 連携授業 |  | 夏休み開始 | [11 empty] | お盆休み | （閉館期間） | [16 empty] | 夏休み終了 | 後期授業開始 |  |  |  | 中間提出 | [27 empty] | 最終提出
作業内容 | 開始日 | 終了日 | 作業優先度(A：高、B：中、C：低) | 完了 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
■プログラム関連 |  |  |  | -
キャラクターベースクラス作成 |  |  | A | - | [32 empty] | 2 | 2
コントローラーインプット作成 |  |  | A | - | [31 empty] | 2 | 2
スコアをファイルに保存する |  |  | C | -
スコアのランキングを作成 |  |  | C | -
エフェクシア実装 |  |  | B | - | [91 empty] | 2
-
■シーン関連 |  |  |  | -
シーンの切り替え処理 |  |  | A | - | [41 empty] | 2 | 2
タイトル画面作成 |  |  | A | - | [72 empty] | 2 | 2
リザルト画面作成 |  |  | A | - | [72 empty] | 2 | 2
ゲームオーバー画面作成 |  |  | A | - | [40 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [23 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ロード画面作成 |  |  | C | -
メニュー画面作成 |  |  | C | -
-
■プレイヤー関連 |  |  |  | -
プレイヤーのクラス作成 |  |  | A | - | [33 empty] | 2 | 2
プレイヤーの移動処理 |  |  | A | - | [33 empty] | 2 | 2 | 2
プレイヤーの当たり判定 |  |  | A | - | [33 empty] | 2 | 2 | 2
プレイヤーの攻撃処理 |  |  | A | - | [34 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
プレイヤーの死亡処理 |  |  | A | - | [40 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
プレイヤーが宝箱を開ける処理 |  |  | A | - | [74 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
プレイヤーがお宝を取得する処理 |  |  | A | - | [45 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [41 empty] | 2
プレイヤーに武器を付ける |  |  | B | -
プライヤーに装備（お宝）を付ける |  |  | B | -
プレイヤーの攻撃エフェクト追加 |  |  | B | - | [91 empty] | 2 | 2
プレイヤーがお宝を使用する処理 |  |  | A | - | [46 empty] | 3 | 3 | 3 | [31 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
-
■カメラ関連 |  |  |  | -
カメラのクラス作成 |  |  | A | - | [34 empty] | 2
カメラを動かせるように |  |  | A | - | [34 empty] | 2 | 2
カメラワークの調整 |  |  | B | -
-
■敵関連 |  |  |  | -
敵のベースクラス作成 |  |  | A | - | [35 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
敵1のクラス作成 |  |  | A | - | [35 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
敵のマネージャークラス作成 |  |  | A | - | [36 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
敵1の移動処理 |  |  | A | - | [36 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
敵１の当たり判定 |  |  | A | - | [37 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
敵１の攻撃処理 |  |  | A | - | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
敵１の死亡処理 |  |  | A | - | [39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
敵１に攻撃エフェクト追加 |  |  | B | - | [91 empty] | 2 | 2
敵２のベースクラス作成 |  |  | C | -
敵２の移動処理 |  |  | C | -
敵２の当たり判定 |  |  | C | -
敵２の攻撃処理 |  |  | C | -
敵２の死亡処理 |  |  | C | -
敵２の攻撃エフェクト追加 |  |  | C | -
敵のリスポーン処理 |  |  | C | -
-
■宝箱関連 |  |  |  | -
宝箱のベースクラス |  |  | A | - | [75 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
宝箱のクラス作成 |  |  | A | - | [76 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
宝箱のマネージャークラス |  |  | A | [78 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
宝箱の当たり判定 |  |  | A | - | [78 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
宝箱からお宝が出る処理 |  |  | A | - | [79 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
-
■お宝関連 |  |  |  | -
お宝のベースクラス作成 |  |  | A | - | [42 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
使用するお宝のベースクラス作成 |  |  | A | - | [43 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
お宝のマネージャークラス作成 |  |  | A | - | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ファイアリングのクラス作成 |  |  | A | - | [45 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ファイアリングの効果処理 |  |  | A | - | [45 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
使用するお宝の壊れる処理 |  |  | A | - | [52 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ファイアリングのエフェクト実装 |  |  | B | - | [92 empty] | 2 | 2
薬草のお守りのクラス作成 |  |  | A | - | [54 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
薬草のお守りの効果処理 |  |  | A | - | [55 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
薬草のお守りのエフェクト実装 |  |  | B | - | [92 empty] | 2 | 2
使用するお宝３のクラス作成 |  |  | A | - | [57 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
使用するお宝３の効果処理 |  |  | A | - | [58 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
使用するお宝３のエフェクト実装 |  |  | B | -
装備するお宝のベースクラス作成 |  |  | A | -
装備するお宝１のクラス作成 |  |  | A | -
装備するお宝１の効果処理 |  |  | A | -
装備するお宝の壊れる処理 |  |  | A | -
装備するお宝２のクラス作成 |  |  | A | -
装備するお宝２の効果処理 |  |  | A | -
装備するお宝３のクラス作成 |  |  | A | -
装備するお宝３の効果処理 |  |  | A | -
お宝インベントリのクラス作成 |  |  | A | - | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
お宝の入れ替え処理 |  |  | A | - | [50 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
お宝の説明文表示処理 |  |  | B | -
-
■マップ関連 |  |  |  | -
仮マップ作成 |  |  | A | - | [31 empty] | 2
マップ作成 |  |  | A | [82 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
マップのクラス作成 |  |  | A | -
マップの当たり判定 |  |  | A | - | [83 empty] | 2 | 2 | 2
宝箱をマップに配置 |  |  | A | -
敵の出現位置を配置 |  |  | A | - | [85 empty] | 2 | 2
仮ゴール作成 | [63 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
仮ゴール設置 | [63 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ゴールを作成 |  |  | A | - | [85 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ゴールを設置 |  |  | A | - | [86 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
天球作成 |  |  | A | - | [70 empty] | 2
天球のクラス作成 |  |  | A | - | [70 empty] | 2
-
■音楽関連 |  |  |  | -
BGMを付ける |  |  | A | - | [89 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
効果音を付ける |  |  | A | - | [89 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
-
■３Dモデル関連 |  |  |  | -
プレイヤーの仮モデル作成 |  |  | A | - | [32 empty] | 2
プレイヤーの待機仮アニメ作成 |  |  | C | - | [60 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
プレイヤーの移動仮アニメ作成 |  |  | A | - | [60 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
プレイヤーの攻撃仮アニメ作成 |  |  | A | - | [60 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
プレイヤーのお宝使用仮アニメ作成 |  |  | A | - | [60 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
プレイヤーの仮アニメを実装 |  |  | A | - | [61 empty] | 2 | 2 | 2
敵１の仮モデル作成 |  |  | A | - | [35 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
敵１の移動仮アニメ作成 |  |  | A | - | [63 empty] | 2 | 2
敵１の被弾仮アニメ作成 |  |  | A | - | [63 empty] | 2 | 2
敵１の攻撃仮アニメ作成 |  |  | A | - | [63 empty] | 2 | 2
敵１の死亡仮アニメ作成 |  |  | A | - | [63 empty] | 2 | 2
敵１の仮アニメを実装 |  |  | A | - | [64 empty] | 2 | 2
敵２の仮モデル作成 |  |  | C | -
敵２の移動仮アニメ作成 |  |  | C | -
敵２の被弾仮アニメ作成 |  |  | C | -
敵２の攻撃仮アニメ作成 |  |  | C | -
敵２の死亡仮アニメ作成 |  |  | C | -
敵２の仮アニメを実装 |  |  | C | -
宝箱の仮モデル作成 |  |  | A | - | [66 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
宝箱が開く仮アニメーション |  |  | A | - | [66 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
宝箱の仮アニメ実装 |  |  | A | - | [67 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ファイアリングの仮モデル作成 |  |  | A | - | [42 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
薬草のお守りの仮モデル作成 |  |  | A | - | [53 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
使用するお宝３の仮モデル作成 |  |  | A | - | [57 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
装備するお宝１の仮モデル作成 |  |  | A | -
装備するお宝２の仮モデル作成 |  |  | A | -
装備するお宝３の仮モデル作成 |  |  | A | -
プレイヤーのモデル作成 |  |  | A | -
武器のモデル作成 |  |  | A | -
プレイヤーの待機アニメ作成 |  |  | A | -
プレイヤーの移動アニメ作成 |  |  | A | -
プレイヤーの攻撃アニメ作成 |  |  | A | -
プレイヤーのお宝使用アニメ作成 |  |  | A | -
プレイヤーのアニメを実装 |  |  | A | -
敵１のモデル作成 |  |  | A | -
敵１の移動アニメ作成 |  |  | A | -
敵１の被弾アニメ作成 |  |  | A | -
敵１の攻撃アニメ作成 |  |  | A | -
敵１の死亡アニメ作成 |  |  | A | -
敵１のアニメを実装 |  |  | A | -
敵２のモデル作成 |  |  | C | -
敵２の移動アニメ作成 |  |  | C | -
敵２の被弾アニメ作成 |  |  | C | -
敵２の攻撃アニメ作成 |  |  | C | -
敵２の死亡アニメ作成 |  |  | C | -
敵２のアニメを実装 |  |  | C | -
宝箱のモデル作成 |  |  | A | -
宝箱が開くアニメーション |  |  | A | -
宝箱のアニメ実装 |  |  | A | -
ファイアリングのモデル作成 |  |  | A | -
薬草のお守りのモデル作成 |  |  | A | -
使用するお宝３のモデル作成 |  |  | A | -
装備するお宝１のモデル作成 |  |  | A | -
装備するお宝２のモデル作成 |  |  | A | -
装備するお宝３のモデル作成 |  |  | A | -
-
■Ui 関連 |  |  |  | -
HPバー作成 |  |  | A | - | [68 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
お宝の耐久ゲージ作成 |  |  | A | -
お宝スロット作成 |  |  | A | - | [47 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ファイアリングのアイコン作成 |  |  | A | - | [47 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
薬草のお守りのアイコン作成 |  |  | A | - | [53 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
使用するお宝３のアイコン作成 |  |  | A | - | [57 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
装備するお宝１のアイコン作成 |  |  | A | -
装備するお宝２のアイコン作成 |  |  | A | -
装備するお宝３のアイコン作成 |  |  | A | -
装備するお宝を耐久ゲージに表示 |  |  | A | -
お宝をスロットに表示 |  |  | A | - | [48 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
使用するお宝の壊れる確率を表示 |  |  | B | - | [70 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
お宝の価格表示 |  |  | B | - | [71 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
現在の総価格表示 |  |  | B | - | [69 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ミニマップ作成 |  |  | B | -
ミニマップ表示 |  |  | B | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-