## 使い方
12月
処理名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
■データ関連
所持キャラデータの作成 | 2 | 2
所持キャラデータの並び替え処理 |  |  | 3
キャラデータのレベル処理 |  |  |  | 1
経験値によるレベルアップの仕組み |  |  |  |  | 1 | 1
■キャラ関連
戦闘中のキャラ画像表示 | [10 empty] | 1
戦闘中のキャラ画像アニメーション | [9 empty] | 1
■マップ関連
マップデータからのマップ描画 | [6 empty] | 1 | 1
洞窟などへ移動する処理 | [8 empty] | 1
使い方
１．ゲームの要素を洗い出して、作業内容の列に追加する - 「データ関連」「キャラ関連」「マップ関連」といったように作業を大項目で分ける - 大項目の下に、関連する作業を書いていく ２．日付のセルに予定を記入する 日付側のセルは 1を入力すると青色に 2を入力すると灰色に 3を入力すると赤色に 塗りつぶされる。 - これからの予定を青色で塗る。 - 作業が完了した予定は灰色に塗る。処理名のセルも灰色で塗る。 - 間に合わなかった処理は赤色に塗る。処理名のセルも赤色で塗る。 ３．行程表を毎日更新する 行程表を毎日更新して、予定に遅れが無いか確認する。 必要な処理が発生したら、処理名のところに追加し、予定を立て直す。

## スケジュール表
個人作品スケジュール | 本日は | 2025-11-28 17:39 |  |  | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
暦・行事 | 西暦が変わる場合は西暦から入力してください。 ※新しい列を追加すると動作しません | [14 empty] | 連携授業 | [15 empty] | 中間提出 | [13 empty] | 最終提出 | [5 empty] | 学園祭準備 | 学園祭 |  |  | 学校が開いてる | [8 empty] | 冬休み | [5 empty] | GFF期限 | 学校が開いてる | [5 empty] | 授業再開 | クリ博提出期限 | 企業に提出 | 進捗提出 |  |  | 説明会 | [24 empty] | 制作展準備 | 制作展 | 制作展
作業内容 | 開始日 | 終了日 | 作業優先度(A：高、B：中、C：低) | 完了 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
-
◆機能実装 |  |  |  | -
ミニマップ |  |  | C | -
被ダメ処理 |  |  | A | -
丸影 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | A | ○ | [11 empty] | 2
オブジェクトにマークを追加 |  |  | B | -
変身の制限時間 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | A | ○ | [16 empty] | 2 | 2
オブジェクトの配置 | 2025-11-23 | 2025-11-25 | B | ○ | [22 empty] | 2 | 2 | 2
キャラクター選択画面 |  |  | C | -
マップ選択画面 |  |  | C | -
はじまるまでのカウントダウン |  |  | C | -
サドンデス |  |  | C | -
近くの敵の方向を向く | 2025-11-19 | 2025-11-19 | A | ○ | [18 empty] | 2
-
◆プレイヤー関連 |  |  |  | -
パンチ連続攻撃 | 2025-11-09 | 2025-11-11 | B | ○ | [8 empty] | 2 | 2 | 2
キック連続攻撃 |  |  | B | -
連続攻撃の調整 |  |  | C | -
吹き飛ばし | 2025-11-27 | 2025-11-27 | A | - | [26 empty] | 2
壁に張り付く |  |  | C | -
ジャンプ | 2025-11-18 | 2025-11-18 | B | ○ | [17 empty] | 2
落下攻撃 |  |  | B | -
変身（パワーアップ） | 2025-11-17 | 2025-11-18 | A | ○ | [16 empty] | 2 | 2
変身後の攻撃１ | 2025-11-17 | 2025-11-18 | A | ○ | [16 empty] | 2 | 2
変身後の攻撃２ |  |  | B | -
変身後の必殺技 |  |  | B | -
物を持ち上げる | 2025-11-22 | 2025-11-23 | B | ○ | [21 empty] | 2 | 2
物を置く | 2025-11-22 | 2025-11-23 | B | ○ | [21 empty] | 2 | 2
物を投げる | 2025-11-22 | 2025-11-23 | B | ○ | [21 empty] | 2 | 2
武器を持つ |  |  | C | -
武器で攻撃 |  |  | C | -
武器を捨てる |  |  | C | -
掴み技 |  |  | C | -
-
◆アイテム関連 |  |  |  | -
パワーコイン追加 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | A | ○ | [11 empty] | 2 | 2
パワーコイン出現処理 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | A | ○ | [12 empty] | 2
パワーコインを落とす | 2025-11-15 | 2025-11-17 | A | ○ | [14 empty] | 2 | 2 | 2
武器を落とす |  |  | B | -
武器を追加 |  |  | B | -
アイテムのスポーン | 2025-11-24 | 2025-11-25 | B | ○ | [23 empty] | 2 | 2
爆弾追加 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A | ○ | [19 empty] | 2
爆弾の出現処理 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A | ○ | [19 empty] | 2
-
◆ステージ関連 |  |  |  | -
段差のあるステージ作成 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | A | ○ | [17 empty] | 2
落ちる床実装 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | B | - | [28 empty] | 1 | 1
雷がランダムに落ちてくる |  |  | C | -
箱（オブジェクト）配置 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | B | ○ | [5 empty] | 2 | 2
箱（オブジェクト）リスポーン | 2025-11-26 | 2025-11-26 | B | ○ | [25 empty] | 2
-
◆モデル関連 |  |  |  | -
パンチの攻撃モーション | 2025-11-08 | 2025-11-09 | A | ○ | [7 empty] | 2 | 2
キックの攻撃モーション |  |  | A | -
変身したモデル | 2025-11-17 | 2025-11-17 | A | ○ | [16 empty] | 2
変身後攻撃１モーション | 2025-11-17 | 2025-11-17 | A | ○ | [16 empty] | 2
変身後攻撃２モーション |  |  | B | -
変身後必殺技モーション |  |  | B | -
プレイヤーの吹っ飛ばされる |  |  | B | -
ダウンモーション |  |  | B | -
物を投げる | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A | ○ | [19 empty] | 2
物を置く | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A | ○ | [19 empty] | 2
物を持ち上げる | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A | ○ | [19 empty] | 2
剣のモデル |  |  | C | -
バットのモデル |  |  | C | -
武器の攻撃モーション |  |  | C | -
武器の捨てるモーション |  |  | C | -
掴みする側のモーション |  |  | C | -
掴みされる側のモーション |  |  | C | -
段差があるマップモデル | 2025-11-18 | 2025-11-18 | A | ○ | [17 empty] | 2
落ちる床のマップモデル |  |  | C | -
爆弾のモデル | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A | ○ | [19 empty] | 2
勝利モーション |  |  | A | -
変身モーション |  |  | B | -
変身解除モーション |  |  | B | -
-
◆エフェクト |  |  |  | -
変身するときのエフェクト |  |  | B | -
変身後の必殺技エフェクト |  |  | B | -
爆弾の爆破エフェクト | 2025-11-20 | 2025-11-21 | B | ○ | [19 empty] | 2 | 2
-
◆カメラ関連 |  |  |  | -
カメラをプレイヤーに合わせて動かす |  |  | B | -
変身時のカメラワーク |  |  | C | -
勝利時のカメラワーク |  |  | C | -
-
◆音関連 |  |  |  | -
攻撃ヒット時の音 |  |  | B | -
タイトルBGM |  |  | B | -
選択画面ＢＧＭ |  |  | B | -
リザルト画面BGM |  |  | B | -
対戦中BGM |  |  | B | -
爆弾の効果音 |  |  | B | -
パワーコイン取得時の音 |  |  | B | -
変身時の音 |  |  | B | -
必殺技の音 |  |  | B | -
-
◆UI関連 |  |  |  | -
タイトル画面UI |  |  | B | -
リザルト画面UI |  |  | B | -
選択画面UI |  |  | B | -
HPゲージ |  |  | A | -
プレイヤーアイコン |  |  | A | -
取得したパワーコイン | 2025-11-16 | 2025-11-17 | A | ○ | [15 empty] | 2 | 2
制限時間 |  |  | C | -
-
◆その他 |  |  |  | -
中間前バグ修正 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | A | - | [25 empty] | 2 | 2 | 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-